## Weekly Report
WEEKLY REPORT — BACK END / FRONT END / AI ENGINEER / QA
Project | Social Intelligence Platform | Week | Sprint 1 |  | KPI | Value |  | Weekly Highlights
Developer | Farhan | Period | 01 Aug - 15 Aug 2026 |  | Total Tasks | 13 |  | • Test Plan & Test Strategy SIP Insight Sprint 1 selesai & menjadi acuan penyusunan test case • 123 test case disusun (FE 70 · BE 21 · AI 32) & dieksekusi di Staging → 117 Pass · 6 Fail • Deep bug hunt (audit kode + probe browser, 12 Aug 2026) menemukan 7 bug — 6 masih open (L05, D10, K23, K25, U06, P04) • Regression test otomatis untuk 7 bug — 1 PASS (K24 sudah diperbaiki), 6 sengaja FAIL sampai bug diperbaiki • Hasil eksekusi tersinkron ke Excel test case (UI/BE/AI) — status PASS/FAIL, dropdown & legend otomatis
Role | QA | Overall Status | On Track |  | Done | 12
Main Focus | QA SIP Insight — Test Plan, Test Strategy, Test Case, Eksekusi Testing & Bug Hunting (Web UI · API BE · AI Service) | Capacity | 13 days (Mon–Sat) |  | In Progress | 1
Notes | Deep bug hunt (audit kode + probe browser, 12 Aug 2026) menemukan 7 bug; 6 masih open & di-encode sebagai regression test (intentional fail) sampai diperbaiki. Total 123 test case dieksekusi: 117 Pass · 6 Fail — semua fail adalah bug regression yang belum diperbaiki. | Reviewer | Pa Anang |  | Blocked | 0
[5 empty] | Completion % | 92.31%
TASK / ACTIVITY DETAIL
No | Task / Ticket | Category | Priority | Target / Deliverable | Status | Progress % | Actual Result | Blocker / Issue | Next Action | Evidence / Link
1 | Menyusun Test Plan & Test Strategy SIP Insight Sprint 1 (PRD-Web-UI-Testing) | Test Plan | High | Dokumen test plan & strategy lengkap: ruang lingkup fitur, pendekatan & prioritas testing, kriteria kelulusan, jadwal eksekusi per platform (FE / BE / AI) | Done | 100 | Test plan & strategy terbit & disetujui — menjadi acuan penyusunan test case dan implementasi otomasi | — | — | https://teamsip.atlassian.net/browse/SIP-15?atlOrigin=eyJpIjoiZWYxM2M2MTdiYTI3NDc3MmFkODQ5ZWU3MjY0MzJkY2UiLCJwIjoiaiJ9
2 | Menyusun Test Case FE (Web UI) — 70 TC | Test Case | High | 70 TC terstruktur per modul: Smoke 8 · Login 5 · Dashboard 18 · Keyword 25 · Control 3 · User 6 · Profile 5 — lengkap dengan kategori & prioritas | Done | 100 | 70 TC lengkap (kategori Positive/Negative/Empty State/Regression), data-driven dari test-data/, diekspor ke Excel dengan dropdown kategori & status | — | — | test-cases/UI-Test-Cases.xlsx
3 | Menyusun Test Case BE (API Backend) — 21 TC | Test Case | High | 21 TC sesuai kontrak Swagger BE: Health 2 · Dashboard 19 — mencakup skenario Positive & Negative (404, validasi) | Done | 100 | 21 TC tervalidasi terhadap 3 endpoint aktif BE per 14 Aug; TC endpoint yang sudah dihapus (Users/Tasks/Files/Provider) ikut dihapus | — | — | test-cases/BE-Test-Cases.xlsx
4 | Menyusun Test Case AI (SIP AI Service) — 32 TC | Test Case | High | 32 TC sesuai spec OpenAPI SIP AI Service: Health 3 · Meta 2 · Analyze Batch 4 · Jobs 3 · Sync 17 · Generate 3 — termasuk skenario 401/404/422 | Done | 100 | 32 TC lengkap dengan auth X-Service-Token; taxonomy tidak di-hardcode (label bisa berubah) | — | — | test-cases/AI-Test-Cases.xlsx
5 | Implementasi otomasi Playwright FE (POM, mock API deterministik, data-driven, cross-browser) | Automation | High | Framework test FE: 7 project modul (login, dashboard, keyword, control, user, profile, smoke) berjalan via npm run test:fe + report HTML | Done | 100 | POM di src/pages/, mock API deterministik (random failure aplikasi di-mock), 70 test berjalan di Chromium; siap Firefox/WebKit via env UI_BROWSERS; trace/screenshot/video on failure | — | — | tests/fe/ · src/pages/ · playwright.fe.config.ts
6 | Implementasi otomasi Playwright BE (API Backend) | Automation | High | Test API BE berjalan via npm run test:be dengan report HTML & hasil JSON | Done | 100 | 21 test API berjalan (health/live, health/ready, dashboard/summary) — fixtures APIRequestContext + data-driven keyword | — | — | tests/be/ · playwright.be.config.ts · test-results/results-be.json
7 | Implementasi otomasi Playwright AI (SIP AI Service) | Automation | High | Test SIP AI Service berjalan via npm run test:ai dengan report HTML & hasil JSON | Done | 100 | 32 test AI berjalan (health, meta, analyze batch/jobs/sync, generate) — auth X-Service-Token + polling job analysis | — | — | tests/ai/ · playwright.ai.config.ts · test-results/results-ai.json
8 | Eksekusi testing FE (Web UI) di Staging | Testing | High | 70 test dieksekusi — verifikasi semua fitur aktif: login, dashboard (KPI & chart), keyword, control protocol, user management, profile, smoke & responsif | Done | 100 | 64 Pass · 6 Fail (15 Aug 2026) — 6 fail adalah regression bug yang belum diperbaiki (intentional fail) | — | — | playwright-report-fe/ · test-results/results.json
9 | Eksekusi testing BE (API Backend) | Testing | High | 21 test API dieksekusi: health (live/ready) 2 TC · dashboard summary 19 TC (data-driven keyword) | Done | 100 | 21 Pass · 0 Fail (14 Aug 2026) — health/live, health/ready & /v1/dashboard/summary terverifikasi sesuai kontrak Swagger | — | — | playwright-report-be/ · test-results/results-be.json
10 | Eksekusi testing AI (SIP AI Service) | Testing | High | 32 test AI dieksekusi: health, meta, analyze (batch/jobs/sync) & generate | Done | 100 | 32 Pass · 0 Fail (15 Aug 2026) | — | — | playwright-report-ai/ · test-results/results-ai.json
11 | Deep bug hunt & dokumentasi bug (audit kode + probe browser) | Bug Fix | High | Identifikasi bug tersembunyi di fitur yang tampak berjalan (audit kode aplikasi + probe manual di browser) | Done | 100 | 7 bug ditemukan & didokumentasikan (12 Aug 2026): L05 login tidak redirect · D10 export report no-op · K23 add keyword NO-OP · K24 tanggal terbalik diterima · K25 move to scheduled toast-only · U06 delete Super Admin tanpa guard · P04 change password tanpa verifikasi current password | — | Follow-up fix ke tim developer | tests/fe/*/regression-bugs.spec.ts
12 | Regression test bug hasil deep bug hunt (7 bug) | Regression | High | Test meng-encode perilaku yang BENAR — FAIL selama bug ada, PASS setelah fix (guard terhadap regresi) | In Progress | 60 | Regression test dibuat & dieksekusi untuk 7 bug: 1 PASS (K24 — sudah diperbaiki) · 6 FAIL (bug masih ada) | Belum beres: 6 bug masih open (L05, D10, K23, K25, U06, P04) — menunggu fix dari tim developer | Regression retest setelah fix dari tim developer | tests/fe/*/regression-bugs.spec.ts
13 | Ekspor test case ke Excel & sinkronisasi hasil eksekusi (npm run test-cases) | Documentation | Medium | Kolom eksekusi (Status, Actual Result, Tanggal, Environment, Executed By) terisi otomatis dari report tiap platform | Done | 100 | UI/BE/AI-Test-Cases.xlsx ter-update dengan hasil run terakhir (FE 15 Aug · BE 14 Aug · AI 15 Aug) — lengkap dropdown, legend & frozen header | — | — | test-cases/UI-Test-Cases.xlsx · BE-Test-Cases.xlsx · AI-Test-Cases.xlsx
14
15
16
17
18
19
20
ACHIEVEMENT / LEARNING | [5 empty] | PLAN NEXT WEEK
1. Menyusun test plan & strategy Sprint 1 yang langsung diterjemahkan ke test case & otomasi 2. Membangun framework otomasi Playwright multi-platform (FE: POM + mock API deterministik + data-driven + cross-browser; BE: API; AI: SIP AI Service) dengan report HTML & export test case Excel otomatis 3. Deep bug hunt (audit kode + probe browser) menemukan 7 bug tersembunyi di fitur yang tampak jalan — termasuk bug sisi server (change password tidak verifikasi current password) yang tidak terlihat dari UI 4. Pola regression "expected-fail": test meng-encode perilaku yang benar → otomatis FAIL selama bug ada & PASS setelah fix, jadi guard terhadap regresi 5. Data-driven testing: menambah data di test-data/ (JSON) tanpa mengubah kode test | [5 empty] | 1. Follow-up & verifikasi perbaikan 6 bug open (L05 · D10 · K23 · K25 · U06 · P04) → regression retest sampai PASS 2. Perluasan coverage test & cross-browser Firefox/WebKit 3. Review laporan mingguan dengan Lead/PM

## Guidance
PANDUAN PENGISIAN WEEKLY REPORT
Field | Panduan | Role | Contoh Category | Contoh Deliverable
Task / Ticket | Nama task, issue, story, bug, research, atau aktivitas utama. | Back End | API / Worker / Database / Integration | Endpoint selesai, test pass, migration siap
Category | Contoh: Feature, Bug Fix, Research, Testing, Documentation, Refactor. | Front End | UI / Integration / State / UX | Screen selesai dan terintegrasi API
Priority | Critical / High / Medium / Low. | AI Engineer | Research / Model / Pipeline / Evaluation | Model/pipeline + metric evaluasi
Target / Deliverable | Outcome konkret yang ditargetkan minggu tersebut. | QA | Test Plan / Functional / Regression / Automation | Test evidence + defect report
Status | Not Started / In Progress / Review / Done / Blocked.
Progress % | Persentase progress task.
Actual Result | Hasil aktual yang sudah dicapai.
Blocker / Issue | Hambatan, dependency, atau risiko.